## Formato descripción HU
0
Matriz de Marco de Trabajo
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS ADICIONALES | NOMBRE DE HISTORIA
| REQ001 | Ingresar al Sistema | Poder ingresar al sistema | Para que los usuarios puedan ingresas las ventas, productos, clientes | Administrador-Empleado | Antes de poder ingresar al sistema se necesitará que se hayan registrado previamente, sí ya se cuenta con un usuario y contraseña entonces se podra ingresar al sistema. | Robert Sanguña | 4 | 2022-06-27 | Alta | Terminado | Se verifica con el ingreso de un usuario y contraseña | Sin comentarios | Ingreso al sistema
| REQ002 | Registrar Usuario | Crea cuenta de usuario para ingreso al sistema. | Permitir registrase a los usarios para dar los privilegios de administrador o de empleado | Empleado | Los usuarios deberan registrar los datos como (correo electronico,contraseña,nombre y rol)para poder acceder al sistema. | Rommel Zambrano | 4 | 2022-06-27 | Alta | Terminado | Muestra en pantalla los campos que el usuario debera llenar. | Sin comentarios | Registro de Usuario
| REQ003 | Ingresar Venta | Ingresar los pedidos que se haga por parte del cliente | Los Usuarios pueden registrar en el sistema las ventas de los clientes | Empelado | Se ingresan los datos de la venta (cliente, productos, precios, cantidades) | Brandon Saltos | 4 | 2022-06-27 | Alta | Terminado | Muestar en pantalla las ventas ingresadas | Validar que solo se puedan seleccionar los servicios disponibles, verificar que el menú esté bien implementado. | Ingresar Ventas
| REQ004 | Agregar clientes | El cliente podra hacer reservas anticipadas | Para que el cliente pueda quedar registrado en el sistema una unica vez en la base de datos | Empleado | Permite crear un cliente, ingresando sus datos (ruc,nombre cliente, telefono,dirección) tambien se puede eliminar o modificar los datos del cliente existente en el listado de clientes. | Robert Sanguña | 4 | 2022-06-28 | Alta | Terminado | Muestra en pantalla los clientes ingresados | Sin comentarios | Ingreso de usuarios
| REQ005 | Registrar Proveedores | Poder elegir los diferentes metodos de pago | Para poder ingresar el tipo de producto e ingresar al sistema los proveedores que los entregan. | Administrador/Empleado | El administrador tiene la opcion de registrar proveedores donde estos se registrarn en la BD y se ingresaran los datos del proveedor (ruc,nombre cliente, telefono,dirección) tambien se puede eliminar o modificar los datos del proveedor existente en el listado de los proveedores. | Ruben Gonzalez | 4 | 2022-06-29 | Alta | Terminado | Luego de ingreso de los datos se da un reporte de la factura | Sin comentarios | Registro proovedores
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
REQ016
[10 empty] | Alta | No iniciado
[10 empty] | Media | En proceso
[10 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador-Empleado |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Robert Sanguña
| QUE | Poder ingresar al sistema |  | PARA QUE | Para que los usuarios puedan ingresas las ventas, productos, clientes |  | COMO | Antes de poder ingresar al sistema se necesitará que se hayan registrado previamente, sí ya se cuenta con un usuario y contraseña entonces se podra ingresar al sistema.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al sistema
| PRUEBA |  | Se verifica con el ingreso de un usuario y contraseña |  |  | COMENTARIOS | Sin comentarios