## Backlog
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Estatus
C-101 | REQ001 | Programador | Generar un prototipo del ingreso al sistema | Validar la funcionalidad, buscar errores y presentar un avance del sistema al cliente. |  | Alta | Terminado
C-102 | REQ002 | Programador | Generar un prototipo registro de un nuevo usuario | Validar la funcionalidad, buscar errores y presentar un avance del sistema al cliente. |  | Alta | Terminado
C-103 | REQ003 | Programador | Generar un prototipo para ingresar venta | Tener un control de registros de la venta realizadas a los clientes. |  | Alta | Terminado
C-104 | REQ004 | Programador | Generar un prototipo interfaz para agregar cliente | Registrar aun nuevo cliente en el sistema una unica vez en la base de datos. |  | Alta | Terminado
C-105 | REQ005 | Programador | Generar un prototipo de la interfaz de registrar proveedor | Validar la informacion ingresada de los datos del proveedor y tambien aplicar el CRUD en el listado de los proveedores. |  | Alta | Terminado
C-106 | REQ006 | Programador | Generar un prototipo de interfaz de registrar producto | Tener el control del registro de todos los productos el tipo de proiducto , precio, stok. |  | Alta | Terminado
C-107 | REQ007 | Programador | Generar un prototipo donde se muestre el hostorial de ventas | Tener un control del historial de ventas de los clientes que asisten diariamente al establecimiento, conocer las ganancias totales del día, mes y año. |  | Alta | Terminado
C-108 | REQ008 | Programador | Generar un prototipo donde se muestre la informacion de los datos de la empresa | Tener el control de seguridad de los datos de la empresa. |  | Alta | Terminado
C-109 | REQ009 | Programador | Generar un prototipo donde se muestre la lista de usuarios | Tener un control de los usuarios registrados en el sistema. |  | Alta | Terminado
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
C-101 | REQ001 | Programador | Generar un prototipo del ingreso al sistema | Validar la funcionalidad, buscar errores y presentar un avance del sistema al cliente. | 0 | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-101-1 | Crear una interfaz de usuario |  |  |  | Sanguña Robert |  | 3
C-101-2 | Colocar un formulario para el ingreso de los datos de usuario |  |  |  | Sanguña Robert |  | 1
C-101-3 | Validar los datos ingresados |  |  |  | Sanguña Robert |  | 2
C-101-4 | Verificar que el usuario se encuentre requistrado en el sistema |  |  |  | Sanguña Robert |  | 1
C-101-5 | Verificar el ingreso al sistema |  |  |  | Sanguña Robert |  | 1 | 25
C-101-6 | Prueba de caja blanca |  |  |  | Yunga Silvia |  | 2
C-101-7 | Prueba de caja negra |  |  |  | Yunga Silvia |  | 2
[6 empty] | Total | 12
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
C-102 | REQ002 | Programador | Generar un prototipo registro de un nuevo usuario | Validar la funcionalidad, buscar errores y presentar un avance del sistema al cliente. | 0 | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-102-1 | Crear una interfaz de usuario |  |  |  | González Rubén |  | 4
C-102-2 | Colocar un formulario para el ingreso de los datos de usuario |  |  |  | Saltos Brandon |  | 1
C-102-3 | Validar los datos ingresados |  |  |  | Saltos Brandon |  | 2
C-102-4 | Validar que los datos introducidos se hayan guardado correctamente |  |  |  | González Rubén |  | 1
C-102-5 | Validar el ingreso al sistema |  |  |  | González Rubén |  | 1
C-102-6 | Prueba de caja blanca |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
C-102-7 | Prueba de caja negra |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
[6 empty] | Total | 13
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
C-103 | REQ003 | Programador | Generar un prototipo para ingresar venta | Tener un control de registros de la venta realizadas a los clientes. | 0 | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-103-1 | Crear una interfaz de usuario |  |  |  | Zambrano Rommel |  | 3
C-103-2 | Colocar las opciones con los servicios disponibles en la peluquería |  |  |  | Zambrano Rommel |  | 1
C-103-3 | Validar que se puedan seleccionar correctamente |  |  |  | Zambrano Rommel |  | 1
C-103-4 | Prueba de caja blanca |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
C-103-5 | Prueba de caja negra |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
[6 empty] | Total | 9
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
C-104 | REQ004 | Programador | Generar un prototipo interfaz para agregar cliente | Registrar aun nuevo cliente en el sistema una unica vez en la base de datos. | 0 | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-104-1 | Crear una interfaz de usuario |  |  |  | Maldonado Ligia |  | 3
C-104-2 | Generar una pantalla con infomación de los servicios seleccionados por el cliente, así como el valor total a pagar |  |  |  | Maldonado Ligia |  | 1
C-104-3 | Prueba de caja blanca |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
C-104-4 | Prueba de caja negra |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
[6 empty] | Total | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
C-105 | REQ005 | Programador | Generar un prototipo de la interfaz de registrar proveedor | Validar la informacion ingresada de los datos del proveedor y tambien aplicar el CRUD en el listado de los proveedores. | 0 | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-105-1 | Crear una interfaz de usuario |  |  |  | González Rubén |  | 4
C-105-2 | Colocar un formulario para el ingreso de los datos de la tarjeta |  |  |  | Saltos Brandon |  | 1
C-105-3 | Validar los datos ingresados |  |  |  | Saltos Brandon |  | 2
C-105-4 | Validar que los datos introducidos se hayan guardado correctamente |  |  |  | Zambrano Rommel |  | 1
C-105-5 | Prueba de caja blanca |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
C-105-6 | Prueba de caja negra |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
[6 empty] | Total | 12
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
C-106 | REQ006 | Programador | Generar un prototipo de interfaz de registrar producto | Tener el control del registro de todos los productos el tipo de proiducto , precio, stok. | 0 | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-106-1 | Enviar un recibo al correo del cliente |  |  |  | Maldonado Ligia |  | 4
C-106-2 | Imprimir el recibo con todos los datos |  |  |  | Maldonado Ligia |  | 1
C-106-3 | Prueba de caja blanca |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
C-106-4 | Prueba de caja negra |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
[6 empty] | Total | 9
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
C-107 | REQ007 | Programador | Generar un prototipo donde se muestre el hostorial de ventas | Tener un control del historial de ventas de los clientes que asisten diariamente al establecimiento, conocer las ganancias totales del día, mes y año. | 0 | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-107-1 | Crear una interfaz de usuario |  |  |  | González Rubén |  | 4
C-107-2 | Crear un menú con todas las opciones disponibles para el control del día |  |  |  | Sanguña Robert |  | 1
C-107-4 | Prueba de caja blanca |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
C-107-5 | Prueba de caja negra |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
[6 empty] | Total | 9
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
C-108 | REQ008 | Programador | Generar un prototipo donde se muestre la informacion de los datos de la empresa | Tener el control de seguridad de los datos de la empresa. | 0 | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-108-1 | Crear una interfaz de usuario |  |  |  | Sanguña Robert |  | 2
C-108-2 | Crear un menú con todas las opciones disponibles para el control del día |  |  |  | Saltos Brandon |  | 1
C-108-4 | Prueba de caja blanca |  |  |  | Yunga silvia |  | 1
C-108-5 | Prueba de caja negra |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
[6 empty] | Total | 6
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Notas | Prioridad | Status
C-109 | REQ009 | Programador | Generar un prototipo donde se muestre la lista de usuarios | Tener un control de los usuarios registrados en el sistema. | 0 | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
C-109-1 | Crear una interfaz de usuario |  |  |  | Sanguña Robert |  | 3
C-109-2 | Crear un menú con todas las opciones disponibles para el control del día |  |  |  | Zambrano Rommel |  | 3
C-109-4 | Prueba de caja blanca |  |  |  | Yunga silvia |  | 1
C-109-5 | Prueba de caja negra |  |  |  | Yunga silvia |  | 2
[6 empty] | Total | 9

## burdonchart (1)
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
C-101-1 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 3 | Analisis del Gráfico En el gráfico se pude obtener información sobre un estimado del tiempo que se tomará en realizar el proyecto. La linea roja, muestra como se deberia realizar cada tarea dentro de los diferentes dias, se lo tamará como ideal. La linea azul en cambio muestra el progreso real de las tareas propuestas, si la linea azul esta por debajo de la linea roja se pude deducir que hay un avance de las tareas, si la linea azul se encuentra por arriba de la linea roja, quiere decir que hay un retraso en las tareas, en nuestro ejemplo, se puede observar un adelanto de las tareas hasta llegar al punto 0 que viene a ser el termino del proyecto o del script. En nuestro caso podemos evidenciar que la línea azul está por debajo de la línea roja, esto nos dice que hemos cumplido con el tiempo estipulado que teníamos y no desperdiciamos horas de trabajo. El gráfico es de mucha ayuda para saber si el esfuerzo invertido estuvo de acuerdo al tiempo que teníamos para la realización del proyecto, que en nuestro caso fue bien invertido, y debido a que no hubo inconvenientes pudimos terminar el primer sprint justo como lo teníamos planeado.
C-101-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
C-101-3 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2
C-101-4 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
C-101-5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
C-101-6 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
C-101-7 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2
C-102-1 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4
C-102-2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
C-102-3 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2
C-102-4 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
C-102-5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
C-102-6 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
C-102-7 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Horas Estimadas | 25 | 18 | 12 | 5 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0

## burdonchart (2)
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
C-103-1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | Analisis del Gráfico En el gráfico se pude obtener información sobre un estimado del tiempo que se tomará en crear la interfaz para seleccionar los servicios que ofrece la Minimarket Tecnology tomando en cuenta que el programador dispone de una semana para realizar y comprobar los diferentes requisitos que permiten que el usuario pueda ingresar una venta y agregar cliente.En nuestro caso podemos evidenciar que la línea azul está por debajo de la línea roja, lo cual permite demostrar que hemos cumplido en el tiempo estipulado que teníamos previsto. Desde un momento vemos que hemos distribuido el tiempo pues podemos ver la holgura que presenta el grafico. de acuerdo al tiempo estimado y tiempo real. Por tal motivo podimos concluir que el tiempo invertido en desarrollar los requisitos para visualizarel ingreso de una venta y agregar un cliente nuevo son acertados.
C-103-2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2
C-103-3 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2
C-103-4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2
C-103-5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
C-104-1 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 3
C-104-2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2
C-104-3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4
C-104-4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
Horas Estimadas | 21 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 21 | 16.8 | 12.6 | 8.4 | 4.2 | 0

## burdonchart (3)
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
C-105-1 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 3 | Analisis del Gráfico En el gráfico podemos observar que al desarrollar nuestro requisito del proyecto como lo es el registrar proveedor y producto comenzamos un poco con problemas de planificacion de tiempo lo que nos llevo a organizarnos de mejor manera el tiempo . La linea roja, muestra como se deberia realizar cada tarea dentro de los diferentes dias, mientras que la linea azul en cambio muestra el progreso real que nos permite saber que debemos realizar cambios para poder planificar de mejor manera el tiempo. Con la planificacion mejor distribuida podemos ver que la linea azul deciende por debajo de la roja mejorando nuestra organizacion del tiempo en desarrollar por parte del equipo programador las horas empleadas en la creacion y desarrollo del requisito registrar proveedor para poder saber el tipo de producto , precio, stok asi como la informacion del proveedor.
C-105-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
C-105-3 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2
C-105-4 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
C-105-5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
C-105-6 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
C-106-1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2
C-106-2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4
C-106-3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
C-106-4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Horas Estimadas | 19 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 19 | 15.2 | 11.4 | 7.6 | 3.8 | 0

## burdonchart (4)
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
C-107-1 | 4 | 1 | 2 |  | 1 |  | 4 | Analisis del Gráfico En el gráfico podemos observar que al desarrollar nuestro requisito del proyecto como lo es el historial de ventas y datos de la empresa comenzamos un poco con problemas de planificacion de tiempo lo que nos llevo a organizarnos de mejor manera el tiempo . La linea roja, muestra como se deberia realizar cada tarea dentro de los diferentes dias, mientras que la linea azul en cambio muestra el progreso real que nos permite saber que debemos realizar cambios para poder planificar de mejor manera el tiempo. Con la planificacion mejor distribuida podemos ver que la linea azul deciende por debajo de la roja mejorando nuestra organizacion del tiempo en desarrollar por parte del equipo programador las horas empleadas en la creacion y desarrollo del requisito historial de ventas y datos de la empresa de esta manera se podra saber los clientes que asisten diariamente al establecimiento, conocer las ganancias totales del día, mes y año asi como la seguridad de los datos de la empresa.
C-107-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
C-107-4 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2
C-107-5 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2
C-108-1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 2
C-108-2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
C-108-4 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
C-108-5 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3
Horas Estimadas | 15 | 13 | 8 | 5 | 1 | -1
Horas Estimadas Restantes | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0